«Утверждаю»

ПРИНЯТО

управляющим  советом МОБУ Гимназия №2 с.Бураево                                                                                    Протокол № __ от 20__г

__________________________

Директор  МОБУ Гимназия №2

с.Бураево

___________________________

______________Зиганшин И.Ф.

«___» ____________  2010  года

Дорожная карта

«Введение ФГОС начального общего

образования в МОБУ «Гимназия №2 с.Бураево»

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные условия внедрения ФГОС |  |  |  |
| 1 | Создание совета школы по введению ФГОС нового поколения в МОБУ «Гимназия №2 с.Бураево » | Май - август 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 2 | Создание рабочей группы по введению ФГОС нового поколения в в МОБУ «Гимназия №2 с.Бураево » | Май - август 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 3 | Изучение и анализ кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий для введения ФГОС второго поколения в общеобразовательном учреждении | Май - август 2010 года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 4 | Изучение и исполнение нормативно-правовых актов по введению ФГОС нового поколения | По мере издания документов | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 5 | Организация в образовательном учреждении работы по исполнению требований к результатам освоения основной образовательной программы начального образования | В течение года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 6 | Изучение и исполнение федеральных и региональных требований к образовательным учреждениям в части санитарных норм, охраны здоровья обучающихся, воспитанников | По мере принятия документов | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 7 | Обеспечение исполнения на уровне ОУ федеральных и региональных требований минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 8 | Выполнение образовательным учреждением лицензионных и аккредитационных требований в соответствии с ФГОС | В течение года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 9 | Исполнение на уровне образовательного учреждения Требований к содержанию и формам отчетности, соответствующих Стандарту, порядка представления отчетности | В течение года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 10 | Изучение Типового положения об общеобразовательном учреждении в соответствии со Стандартом и корректировка локальных актов в соответствии с новым Типовым положением | По мере издания документа | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 11 | Разработка нового Устава образовательного учреждения | По мере издания Типового положения об общеобразовательном учреждении | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 12 | Организация исполнения образовательным учреждением порядка осуществления контроля и надзора в сфере образования с учетом требований Стандарта | В течение года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 13 | Изучение списка учебников и учебных пособий из федерального перечня, используемых в образовательном процессе учреждением округа в соответствии с ФГОС начального общего образования и осуществление заказа учебников и учебных пособий | Январь- март 2010 года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| Организационно-правовое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |
| 14 | Проведение педагогического совета «Особенности введения ФГОС начального общего образования в в МОБУ «Гимназия №2 с.Бураево» | Август 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 15 | Подготовка и введение в действие приказов по ОУ о создании рабочей группы по введению ФГОС второго поколения на территории; о распределении обязанностей по разработке проекта модернизации образовательной системы начальной школы; о разработке и введении новых должностных инструкций учителей начальных классов | Август 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 16 | Разработка и введение в действие локальных актов общеобразовательного учреждения по организационно-правовому обеспечению введения ФГОС в ОУ | Июнь -сентябрь 2010 г. | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 18 | Внесение изменений в программу развития ОУ в связи с введением ФГОС | Август 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 19 | Разработка общеобразовательным учреждением плана мероприятий по созданию условий для введения ФГОС второго поколения | Июнь 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 20 | Разработка и утверждение образовательной программы ОУ | Май –июнь 2010года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 21 | Разработка и согласование с управлением образования годового календарного учебного графика ОУ. | Июнь-август 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 22 | Разработка (на основе БУП) и учебных планов образовательного учреждения, организация его исполнения | Июль -август 2011 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 23 | Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие учащихся в общеобразовательном учреждении | Август 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| Методическое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |
| 24 | Разработка программы воспитания и социализации образовательного учреждения, организация её реализации | Июнь 2010 года | Юнусова Г.Р., Кашапова Л.Ф. заместители директора школы по УВРи ВР |
| 25 | Изучение рекомендаций по реализации ОУ Программы формирования универсальных учебных действий (ПФУУД) | Август 2010 года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 26 | Разработка рабочих программ образовательного учреждения по учебным дисциплинами с учетом примерных программ по учебным предметам (ППУП), а также примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | Июнь- август 2010 года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 27 | Разработка программы внеурочной деятельности образовательного учреждения | Июнь –август 2011 года | Юнусова Г.Р., Кашапова Л.Ф. заместители директора школы по УВРи ВР |
| 29 | Внедрение (на основе федеральной СОДПР) системы оценки достижения планируемых результатов образовательного учреждения | С сентября 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 30 | Корректировка методического сопровождения реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся образовательного учреждения на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями нового ФГОС | В течение учебного года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 31 | Корректировка программы по здоровьесбережению в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС | В течение учебного года | Юнусова Г.Р., Кашапова Л.Ф. заместители директора школы по УВРи ВР |
| Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |  |  |  |
| 34 | Мониторинг соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Март-август 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 35 | Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса | Постоянно | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 36 | Обеспечение санитарно-бытовых условий | Постоянно | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 37 | Соблюдение требований пожарной и электробезопасности, охраны труда | Постоянно | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 38 | Составление заявок на проведение необходимых объемов текущего и капитального ремонта | Август, ежегодно | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 39 | Анализ результатов мониторинга соответствия условий общеобразовательного учреждения системе гигиенических требований к условиям реализации ФГОС нового поколения | Август, ежегодно | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 40 | Анализ степени соответствия реально существующего ресурсного обеспечения в образовательных учреждениях Требованиям стандарта | Август, ежегодно | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 41 | Анализ материально-технических условий для реализации ФГОС нового поколения | Май 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 42 | Анализ кадровых ресурсов для реализации образовательного процесса | Июль 2010 года | К Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 43 | Анализ информационно-технических ресурсов для обеспечения соответствия модернизированной образовательной системы требованиям ФГОС | Май 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 44 | Анализ обеспеченности образовательного учреждения информационно-методическими ресурсами | Июнь 2010 года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 45 | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам универсальных ресурсов (самоанализ ОУ) | Май 2011 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 46 | Выполнение требований ФГОС нового поколения к различным видам целевых ресурсов (самоанализ ОУ) | Май 2011 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 47 | Обеспечение системы требований к учебно-материальной базе образовательного учреждения, внедряющего ФГОС нового поколения (самоанализ ОУ) | Май 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 48 | Анализ ресурсного обеспечения внеучебной работы в начальной школе | Июль 2010 года | Юнусова Г.Р., Кашапова Л.Ф. заместители директора школы по УВРи ВР |
| 49 | Анализ прогнозов направлений и глубины изменений образовательной системы школы в условиях реализации ФГОС нового поколения | Август 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 50 | Анализ результатов образования в условиях реализации ФГОС нового поколения | Сентябрь 2011 года – май 2012года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 51 | Соответствие предметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2012 года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 52 | Соответствие метапредметных результатов требованиям ФГОС | Апрель 2012 года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 53 | Соответствие личностных результатов требованиям ФГОС | Март 2012года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 54 | Анализ системы контроля и оценки достижений обучающихся | Февраль 2012 года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 55 | Анализ удовлетворенности родителей обучающихся качеством образовательной подготовки в условиях реализации ФГОС нового поколения | Январь 2012 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| Кадровые условия внедрения ФГОС |  |  |  |
| 56 | Внесение изменений в положение образовательного учреждения об аттестации педагогических кадров с учетом введения ФГОС | Июнь-август 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 57 | Разработка, утверждение и реализация плана работы образовательного учреждения по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников ОУ | С августа 2010 года | Зиганшин И.Ф., директор школы, Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 58 | Участие в практико- ориентированных семинарах для учителей начальных классов по вопросам формирования и развития универсальных учебных действий обучающихся и реализации механизма оценки достижения планируемых результатов | В течение года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 59 | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на ФГОС для руководителей образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов дополнительного образования педагогических работников ОУ | Постоянно | Зиганшин И.Ф., директор школы, Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС |  |  |  |
| 60 | Внесение изменений и дополнений в Положения, регламентирующие установление стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС | Июнь 2011 года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 61 | Привлечение ОУ для финансирования деятельности, предусмотренной уставом, дополнительных средств из внебюджетных источников | Постоянно | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 62 | Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат с учетом введения ФГОС согласно рекомендаций общеобразовательным учреждениям | Август 2011 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 63 | Формирование фонда стимулирования общеобразовательного учреждения в ходе реализации ФГОС | Август 2011 года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 64 | Определение потребностей в оснащении образовательного учреждения, реализующего ФГОС нового поколения в 2010-2012 учебном году, необходимым комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью | Ежегодно | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |
| 65 | Участие в работе Интернет - форума на сайте СОГИУУ «Введение ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе» | Постоянно | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 66 | Развитие системы информирования педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей), педагогической общественности о ходе внедрения ФГОС второго поколения в ОУ | В течение года | Юнусова Г.Р., заместитель директора школы по УВР |
| 67 | Проведение общественного обсуждения хода внедрения ФГОС второго поколения: - заседания управляющего совета образовательного учреждения; - открытые заседания педагогического совета; - родительские собрания; - публичные отчеты образовательного учреждения; | В течение года | Зиганшин И.Ф., директор школы |
| 68 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | постоянно | Зиганшин И.Ф., директор школы |