Рассмотрено и принято                                                                         Утверждено                                                                                                                                                                                                                           на заседании Педагогического совета школы                                    Директор  МОБУ

Протокол №1  от 26. 01. 2014г.                                                            Гимназия №2 с.Бураево

_________________

И.Ф.Зиганшин

Приказ №  ___  от  03.02.14

Сетевой график

(дорожная карта)

подготовки  МОБУ Гимназия №2 с.Бураево к

введению федерального государственного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО)

| Шаг №1 | Создание Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии. |
| --- | --- |
| Шаг №2 | Определение изменений и дополнений в образовательную систему гимназии. |
| Шаг №3 | Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений. |
| Шаг №4 | Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы основного общего образования |
| Шаг №5 | Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе гимназии. |

Реализация шага №1

дорожной карты введения ФГОС ООО

Создание рабочей группы для разработки и управления

программой изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами педагогического коллектива гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО | Постоянно |
| 2 | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Январь- май 2014 г. |
| 3 | Создание рабочей группы, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Январь 2014 г. |
| 4 | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Февраль 2014 г. |

Реализация шага №2

дорожной карты введения ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС Цель: создание организационного обеспечения перехода на ФГОС ООО |
| 1 | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС общего образования. | В течение года |
| 2 | Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | Январь 2014 г. |
| 3 | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | Март 2014 г. |
| 4 | Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направлениях внеурочной деятельности | Апрель-май 2014 г |
| 5 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | Апрель 2014 г |
| 6 | Разработка проекта Образовательной программы школы | Апрель 2014 г |
| 7 | Приведение нормативной базы МОБУ Гимназия №2 с.Бураево в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | Август 2014 г |
| 8 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Февраль 2014 г |
| 9 | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся. | Май 2014 г |
| 10 | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти. | Апрель 2014 г |
| 12 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти. | Май 2014 г |
| 13 | Подготовка и проведение педагогического совета «Введение ФГОС ООО». | Август 2014 г |
| 14 | Утверждение программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | Август 2014 г |
| 15 | Утверждение основной образовательной программы Образовательной организации. | Август 2014 г |
| Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. Цель: создание нормативного обеспечения перехода на ФГОС ООО |
| 1 | Формирование банка нормативно-правовых документов Федерального, регионального муниципального и институционального уровней. | Февраль – август 2014 г |
| 2 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации. | август 2014 г |
| 3 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | август 2014 г |
| 4 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования: Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования: 1.1.Пояснительная записка 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образования: 2.1.Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования. 2.2.Программы учебных предметов, курсов обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 2) общую характеристику учебного предмета, курса; 3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 4) личностные, метапредметные, предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 5) содержание учебного предмета, курса; 6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 7) описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса; 8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. Организационный раздел основной образовательной программы: 3.1.Учебный план основного общего образования (далее -учебный план) обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения) 3.2.Система условий реализации основной образовательной программы основного общего образования (далее система условий). Система условий должна содержать: - описание имеющихся условий: кадровых, психолого- педагогических, финансовых, материально-технических; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; - механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; - сетевой график (план-график) по формированию необходимой системы условий - контроль состояния системы условий. Разработка программы дополнительного образования согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся: Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (далее — Программа) должна быть построена на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. | Апрель– август 2014 г |
| 5 | Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками | Август 2014 г |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС Цель: определение финансово-экономических механизмов обеспечения |
| 1 | Расчёт потребностей в расходах образовательной организации в условиях реализации ФГОС ООО. | Июнь 2014 |
| 2 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Июль – август 2014 г |
| 3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2014 г |
| 4 | Обеспечение оснащённости необходимым оборудованием учебного процесса и учебных помещений. | В течение года |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды (ИОС), способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС ООО |
| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы. | В течение года |
| 2 | Анализ учебно-методического и информационного обеспечения | Май 2014 г |
| 3 | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты. | В течение года |
| 4 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | Апрель 2014 г |
| 5 | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в отчет по результатам самообследования | Август 2014 г |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС Цель: создание условий для обеспечения готовности |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. | Июнь 2014 г |
| 2 | Осуществление повышения квалификации всех учителей (поэтапно) | В течение года |
| 3 | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС . | В течение года |
| 4 | Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах и т.п. | В течение года |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально- технического обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности к переходу на ФГОС ООО в 2014/2015 уч. г. |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования. | Май 2014 г |
| 2 | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС. | Июнь 2014 г |
| 3 | Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Июнь 2014 г |
| 4 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС: учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений в соответствии с ФГОС ООО | Июнь 2014 г |
| 5 | Обеспечение укомплектованности библиотечно- информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами | В течение года |
| 6 | Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных | В течение года |
| Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников к переходу на ФГОС ООО |
| 1 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ООО по направлениям: - организация внеурочной деятельности обучающихся; - контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ООО; - развитие информационно-образовательной среды школы: - реализация системно – деятельностного подхода; - постоянно действующие практико-ориентированные семинары с привлечением педагогов начальной школы, реализующих ФГОС; - посещение уроков учителей начальных классов педагогами основной школы (все педагоги, работающие в 5 классе в 2014-2015 учебном году). | Сентябрь 2014 г |
| 2 | Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности при внедрении ФГОС ООО | Май 2014 г |
| 3 | Обобщение опыта | В течение года |
| 4 | Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Май, август 2014 г |
| 5 | Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | Май, август 2014 г |
| 6 | Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при формировании ОП гимназии | Май 2014 г |

Реализация шага №3 дорожной карты введения ФГОС ООО

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу

изменений и дополнений.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Разработка Основной образовательной программы |
| 1 | Разработка Основной образовательной программы основного общего образования с привлечением органов самоуправления (Родительский комитет, обеспечивающий государственно-общественный характер управления образовательным учреждением) | Апрель- май 2014 г |
| 2 | Рассмотрение проекта Основной образовательной программы основного общего образования на педагогическом совете | Май 2014 г |
| 3 | Рассмотрение проекта Основной образовательной программы основного общего образования на общешкольном родительском комитете. | Май 2014 г |
| 4 | Утверждение проекта Основной образовательной программы основного общего образования приказом директора гимназии. | Август 2014 г |

Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений и дополнений

| Единичные проекты/ ФИО ответственного | 2013-2014 учебный год |
| --- | --- |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| 1 | Разработка Предметных рабочих программ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка модели внеурочной деятельности Разработка программ учебных курсов, кружковой работы |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка Планируемых результатов освоения ООП |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка Программы развития УУД. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка программы воспитания и социализации |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка программы коррекционной работы - |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП |  |  |  |  |  |  |
| 9 | По запросу ОО (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО) |  |  |  |  |  |  |

Реализация шага № 4

дорожной карты введения ФГОС ООО

План-график введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в  МОБУ Гимназия №2 с.Бураево

| Мероприятия | Календарные сроки | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Разработка и утверждение плана-графика (дорожной карты) введения ФГОС основного общего образования. | февраль 2014 г | Директор И.Ф.Зиганшин Зам. директора по УВР Э.Х. Алиева | План-график введения ФГОС |
| Создание рабочей группы | февраль 2014 г | Директор И.Ф.Зиганшин Зам. директора по УВР Э.Х. Алиева | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Мониторинг имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль-май 2014 г | Зам. директора по УВР Э.Х. Алиева | Оценка ОО с учётом требований ФГОС |
| Мониторинг соответствия материально- технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Февраль-март 2014 г | Завхоз Р.А.Садиков, Специалист по ГО и ЧС, ТБ и ТО Р.Р.Аюпов | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | В течение учебного года | Директор И.Ф.Зиганшин Зав. библиотекой Ф.Н.Салихова | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС основного общего образования. Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного учреждения учебниками в соответствии с федеральным перечнем. |
| Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса | Февраль-март 2013 г | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева, А.Я.Нуриева Зам. директора по ВР А.Р.Раянова | Реализуется современная модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Организация обучения в очной форме с дистанционной поддержкой. В оценке достижений учащихся учитывается их индивидуальный прогресс в обучении. В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются их внеучебные достижения. Обеспечение интеграции урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Использование современных форм представления результатов обучения, в том числе: портфолио, защита творческих проектно- исследовательских работ. |
| Формирование плана внутришкольного контроля согласно требованиям ФГОС | Июнь, август 2014 г | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева | Контроль соответствия запланированному результату |
| Участие в совещаниях с руководителями ОО по вопросам введения ФГОС в системе образования | По плану | Директор И.Ф.Зиганшин | Наличие информации о введении ФГОС ООО |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней. | В течение учебного года | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева | Нормативно-правовое сопровождение введения ФГОС ООО |
| Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования образовательной организацией | Май 2014 г | Директор И.Ф.Зиганшин | Установление договорных отношений с участниками ОП |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. Приказы, регламентирующие введение ФГОС ООО в ОО: - О переходе ОО на обучение по ФГОС ООО; - О разработке Основной образовательной программы; - Об утверждении Основной образовательной программы; - Об утверждении учебного плана; - Об утверждении программы внеурочной деятельности; - Об утверждении программы ОО по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ООО; - О внесении изменений в должностные инструкции учителей-предметников, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС ООО, педагога-психолога, педагога дополнительного образования | Июль-август 2014 | Директор И.Ф.Зиганшин Зам. директора по УВР, ВР Э.Х.Алиева, А.Я.Нуриева, А.Р.Раянова | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы Разработаны (внесены изменения) локальные акты Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов второго поколения в общеобразовательном учреждении |
| Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Август 2014 г | Директор И.Ф.Зиганшин | Наличие НПБ для реализации ФГОС |
| Разработка учебного плана МОБУ Гимназия №2 с.Бураево с учетом методических рекомендаций, нормативных требований и социального запроса родителей обучающихся | Июнь, август 2014 г | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева | Создание модели образовательного процесса в основной школе |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования | Март – май 2014 | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева | Разработана Основная образовательная программа основного общего образования |
| Разработка программы внеурочной деятельности согласно требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся | Март – май 2014 | Зам. директора по ВР А.Р.Раянова | Разработана программа дополнительного образования |
| Разработка системы оценки качества образования: оценки предметных, метапредметных результатов; учёта внеучебных достижений обучающихся; социализации личности | Январь 2013 – май 2014 | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева, заведующие кафедрами | Наличие НПБ для реализации ФГОС |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО | Июнь 2014 | Зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения. | В течение года | Зам. директора по УВР |  |
| Реализация программы повышения квалификации всех учителей 5 -9 классов по проблеме «Введение ФГОС основного общего образования» на курсах повышения квалификации | 2013-2014 г. | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала по теме «Введение ФГОС основного общего образования» на курсах повышения квалификации | 2013-2014 г. | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
| Участие педагогов гимназии в инновационных программах подготовки работников образования по вопросам введения ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР |  |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |
| Изучение нормативных документов ФГОС ООО | Март-июнь 2014г | Директор И.Ф.Зиганшин Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева Зам. директора по ВР А.Р.Раянова | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка Основной образовательной программы основного общего образования | Апрель – август 2014 г | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева Зам. директора по ВР А.Р.Раянова | Методические рекомендации по разработке Основной образовательной программы ООО |
| Разработка рабочих программ предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Апрель – август 2014 г | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева Заведующие кафедрами | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельностью | Апрель – август 2014 г | Зам. директора по ВР А.Р.Раянова | Рабочие программы внеурочной деятельности |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при формировании образовательного плана основной школы | Март 2014 (проект) Август 2014 | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева | Разработка учебного плана школы |
| Изучение опыта экспериментальной работы по введению и реализации ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева, Нуриева А.Я. Зам. директора по ВР А.Р.Раянова |  |
| Обобщение опыта педагогов, реализующих программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов | В течение года | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева Зам. директора по ВР А.Р.Раянова | Формирование банка опыта педагогов |
| Организация работы по психолого- педагогическому сопровождению введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Педагог-психолог | Обеспечение психолого- педагогического сопровождения |
| Обобщение инновационного опыта | Март-апрель 2015 | Заведующие кафедрами | Мастер-классы; методические материалы, статьи |
| Участие в выездных семинарах для руководителей ОО и заместителей директоров | В течение года | Директор И.Ф.Зиганшин Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева, Нуриева А.Я. Зам. директора по ВР А.Р.Раянова | Информационно-методические материалы |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС основного общего образования |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание Основной образовательной программы начального и основного общего образования, в том числе через сайт образовательного учреждения | В течение 2014- 2015 учебного года | Зам. директора по УВР Э.Х.Алиева Зам. директора по ВР А.Р.Раянова | Принятие мер для возможной коррекции организации образовательного процесса |
| Организация доступа работников гимназии к электронным образовательным ресурсам Интернет | В течение учебного года | Директор И.Ф.Зиганшин | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о результатах ООО | В течение учебного года | Директор И.Ф.Зиганшин | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ведения ФГОС в ОУ через школьный сайт, проведение родительских собраний |
| Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) | В течение учебного года | Директор И.Ф.Зиганшин | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Представление информационных материалов по вопросам введения ФГОС на сайте ОО | В течение учебного года | Директор И.Ф.Зиганшин | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | Июль – август 2014 г | Директор И.Ф.Зиганшин | Наличие механизма стимулирования работников, внедряющим ФГОС |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных кабинетов | В течение года | Директор И.Ф.Зиганшин | Формирование заказа на материальное и техническое оборудование 1. Образовательное учреждение имеет библиотеку, то есть: с читальным залом; с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или использования переносных компьютеров; имеется медиатека; имеются средства сканирования; обеспечен выход в Интернет; обеспечены копирование и бумажных материалов; укомплектованность библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО. |
| Обеспечение финансирования оснащения оборудованием помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования. | В течение 2013- 2014 года | Директор И.Ф.Зиганшин | Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды (условия физического воспитания, обеспеченность горячим питанием, наличие лицензированного медицинского кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный план, учитывающий полидеятельностное пространство) соответствует требованиям ФГОС ООО |
| 7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| Разработка методического обеспечения психолого- педагогического сопровождения образовательного процесса согласно требованиям ФГОС | В течение года | Педагог-психолог Хайбрахманова Л.Д. | Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: психолог, логопед, социальный педагог |

Реализация шага № 5 дорожной карты введения ФГОС ООО

Контроль реализации запланированных изменений

в образовательной системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами Образовательной программы | Педагоги, заведующие кафедрами, руководители рабочих групп | В течение уч.года | Собеседование с педагогами, Изучение документации, тестирование |
| 2 | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Директор, завхоз | В течение уч.года | Изучение документации |
| 3 | Проект Образовательной программы: - разработка рабочих предметных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования. | Директор, зам. директора по УВР, ВР, безопасности, заведующие кафедрами, члены рабочей группы | В течение уч.года | Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| 4 | Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Устав ОО, локальные акты | Август, сентябрь 2014 г | Изучение документации |
| 5 | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Диагностические работы | В соотв. с планом диагностики МС | Изучение документации, собеседование |
| 6 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | Обучающиеся | В течение уч.года | Изучение документации, собеседование |
| 7 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Обучающиеся | В течение уч.года | Тестирование |
| 8 | Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Локальные акты | Август 2014 г | Изучение документации |
| 9 | Проведение работ по укреплению материально- технической базы школы | Оснащенность материально- техническими ресурсами | В течение уч.года | Постоянно В соотв. с графиком поставки учебного оборудования |